ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ PR-TRADE

ДЛЯ CONCORDIA EU-RUSSIA

12.05. – 23.07.2010

| Период проведения работ | Наименование работ | Перечень (содержание) работ | Достигнутый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 - 18.05 | Составление базы данных потенциальных участников конференции | Поиск организаций потенциальных участников конференции (в соответствии с ТЗ) и подготовка предварительной базы для последующего прозвона и уточнения контактных данных руководителя или лица, ответственного за партнерство и участие в мероприятии от конкретной организации | Выделено более 800 компаний |
| 19.05 – 3.06 |  | Прозвон базы организаций и уточнение данных | Прозвон - более 800 компаний |
| 24.05 |  | Предоставление промежуточного результата работы | 24 мая предоставлен промежуточный результат работы, с целью уточнить у заказчика, устраивает ли его ход работы и форма подачи данных. Претензий со стороны заказчика нет. |
| 4.06 |  | Предоставление итогового результата работы | Подготовлена итоговая база компаний с соответствующими контактными данными: 487 организаций |
| 3 – 11.06 | Взаимодействие со СМИ (I этап) | Подготовка и согласование информационного письма об инициативе Concordia EU-Russia и других материалов | Количество публикаций по итогам работы: 29 |
| 11 – 15.06 |  | Рассылка в целевые СМИ информационного письма об инициативе Concordia EU-Russia |  |
| 15 – 18.06 |  | Общение с журналистами, утонение их заинтересованности в информации по данной тематике |  |
| 12 - 29.06 |  | Мониторинг публикаций |  |
| 16 – 25.06 | Осуществление адресной электронной рассылки приглашений на конференцию для потенциальных участников и регистрация участников конференции | Подготовка писем для рассылки (разделение единого документа на отдельные письма) | Общее количество документов: 450 |
|  |  | Подготовка дополнительных писем |  |
|  |  | Осуществление рассылки |  |
| 21.06 – 7.07 |  | Отслеживание ответов и поступающих регистрационных форм участников конференции | Получение и обработка регистрационных форм |
|  |  | Переписка с участниками (предоставление дополнительной информации, запрос парковки) | Подготовка ответов и отправка ответов на письма потенциальных участников |
|  |  | Регистрация на мероприятие | На конференцию зарегистрировалось: 64 человека |
| 16.06 – 7.07 | Решение технических вопросов | Отслеживание и контроль ситуации с залом для мероприятия (решение возникающих вопросов и проблем в ходе подготовки к мероприятию) | Полный контроль организационно-технической стороны мероприятия |
|  |  | Контроль и решение всех технических и организационных вопросов в ходе подготовки к мероприятию |  |
|  |  | Доставка полиграфии на мероприятие |  |
|  |  | Подготовка и печать бейджей, печать раздаточных материалов для мероприятия |  |
|  |  | Закупка и доставка дополнительных материалов для мероприятия |  |
| 17 - 18.06 | Взаимодействие со СМИ (II этап) | Подготовка пресс-релиза о мероприятии и других материалов: информационная справка о компании | Количество публикаций: 33 Количество зарегистрировавшихся журналистов на мероприятие: 6 СМИ |
| 21.06 |  | Размещение анонсов мероприятия в Интернете |  |
| 21 – 25.06 |  | Рассылка пресс-релиза и приглашения на пресс-конференцию в целевые СМИ |  |
| 22.06 – 7.07 |  | Общение со СМИ, уточнение их заинтересованности в мероприятии |  |
| 23.06 – 10.07 |  | Мониторинг публикаций |  |
| 5-6.07 |  | Подготовка пресс-папки для мероприятия, корректировка интервью с В.П. Семеновым |  |
| 7.07 | Организация конференции | Проверка техники и оборудования в зале проведения мероприятия | Подготовка оборудования и материалов для мероприятия |
|  |  | Осуществление дополнительной регистрации участников мероприятия, подготовка дополнительных бейджей |  |
|  |  | Решение текущих организационных и технических вопросов |  |
| 8.07 |  | Проверка техники в день мероприятия | На мероприятии присутствовало: 40 человек (не включая организаторов), 55 человек (включая организаторов) |
|  |  | Встреча и регистрация посетителей |  |
|  |  | Решение текущих организационных и технических вопросов |  |
|  |  | Подготовка итоговых документов по мероприятию для организаторов (итоговые регистрационные формы) |  |
| 11-12.07 | Взаимодействие со СМИ (III этап) | Подготовка и согласование пост-релиза о мероприятии | Общий итог по публикациям и сюжетам на ТВ после мероприятия: 41 |
| 13-15.07 |  | Рассылка пост-релиза в целевые СМИ |  |
| 13-20.07 |  | Общение с журналистами, утонение их заинтересованности в данной информации |  |
| 13-22.07 |  | Мониторинг публикаций после мероприятия и рассылки пост-релиза |  |
| 21.07 | Общая рассылка писем с документами по итогам конференции | Осуществление общей рассылки писем зарегистрировавшимся участникам конференции | Общая рассылка 2 вариантов пост-писем с вложениями: тем, кто пришел на мероприятие и тем, кто зарегистрировался, но не пришел на мероприятие |